## Listary
一级模块 | 二级模块 | 开发路径 | 开发人
出口发票概览 |  | /hts/ckfp/fpkjgl | 王晓蕾
按报关单开具 |  | /hts/ckfp/abgdkj | 王晓蕾
按代理证明开具 |  | /hts/ckfp/adlzmkj | /
导入模板开具 |  | /hts/ckfp/drmbkj | 杨志强
发票申请单 | 发票申请单 | /hts/ckfp/fpsqd | 臧楠、
| 调整开票 | /hts/ckfp/fpsqd/tzkp | 于新一
| 单据号重排 | /hts/ckfp/fpsqd/djhcp | 于新一
发票开具管理 | 发票开具管理 | /hts/ckfp/ckfpgl | 于新一
发票开具配置 | 基础开票配置 | /hts/ckfp/fpkjpz/jckppz | 阮洋
| 关单开票配置 | /hts/ckfp/fpkjpz/gdkppz | 阮洋
| 销售方配置 | /hts/ckfp/fpkjpz/xsfpz | 钟新宇
| 客户管理 | /hts/ckfp/fpkjpz/khgl | 阮洋
| 汇率管理 | /hts/ckfp/fpkjpz/hlgl | 阮洋
| 商品管理 | /hts/ckfp/fpkjpz/spgl | 阮洋
| 备注管理 | /hts/ckfp/fpkjpz/bzgl | 杨志强
一级模块 | 二级模块 | 功能模块 | 开发人
概览 |  |  | 王晓蕾 | √
智能分析 |  |  | 于新一 | √
二次核销 |  |  | 王晓蕾 | √
台账核对 |  |  | 钟新宇 | √
明细采集 |  |  | 钟新宇 | √
数据申报 |  |  | 钟新宇 | √
申报进度 |  |  | 王晓蕾 | √
结果查询 |  |  | 钟新宇 | √
海关核销数据查询 |  |  | 阮洋 | √
加贸反馈数据查询 |  |  | 阮洋 | √
数据下载 | 数据下载 |  |  | √
| 进度 |  |  | √
一级模块 | 二级模块 | 功能模块 | 开发人
退税申报首页 | / |  | 钟新宇 | 废弃
申报概览 | 申报数据概览 |  | 王晓蕾 | √
| 未申报信息查询 |  | 王晓蕾 | 废弃
数据智能生成 | 出口货物报关单管理 |  | 林川博 | √ |  | 数据检查3个子页面 | 设置业务号1 | 生产明细3个页面
| 代理出口货物证明管理 |  | 林川博 | √ |  | 2子页面
| 生成出口冲减明细 |  | 林川博 | √ | 新增 | 1子页面
明细数据采集 | 生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表 | 主页面列表表单 | 钟新宇 | √
|  | 序号重排 | 杨志强 | √ | 回显
|  | 批量修改 | 杨志强 | √
|  | 报关单生成明细 | 杨志强 | √
退税申报 | 数据汇总 |  | 王晓蕾 | √
| 数据申报 | 主页面 | 钟新宇 | √
|  | 疑点处理 | 王晓蕾 | √
| 申报进度查询 |  | 王晓蕾 | √ | 跳转链接、样式
已申报数据查询 | 已申报数据统计 |  | 王晓蕾 | √ | 跳转链接
一级模块 | 二级模块 | 功能模块 | 开发人
智能配单 | 品名配单 |  | 杨志强
| 关单逐项配单 |  | 林川博
| 台账配单 |  | 王晓蕾
| 发票逐项配单 |  | 王晓蕾
一级模块 | 二级模块 | 功能模块 | 开发人 | 备注 | 是否完成
单证管理 | / | 主页面 | 杨志强 |  | 100
|  | 新建-导入 | 杨志强 | 工具栏按钮 | 100 | 树
|  | 新建-扫描仪 | 杨志强 | 工具栏按钮 | 1
|  | 下载 | 杨志强 | 列表行按钮 | 100
单证备案 | 单证备案 | 主页面 | 钟新宇 |  | 100
|  | 获取申报数据 | 钟新宇 |  | 100
|  | 编辑受理日期 | 钟新宇 |  | 100
|  | 办理 | 钟新宇 | 跳转，带查询条件 | 100
| 资料采集 | 主页面 | 钟新宇 |  | 100
|  | 完成备案 | 钟新宇 |  | 100 | 条件判断
|  | 关联单证 | 钟新宇 |  | 100 | 刷新时机
|  | 解除关联 | 钟新宇 |  | 100 | 选择条数判断， 接口调用不对
|  | 采集备案-导入 | 杨志强 | 工具栏按钮 ***** | 1
|  | 采集备案-扫描仪 | 杨志强 | 工具栏按钮 ***** | 1
|  | 编辑（采集） | 杨志强 | 列表行按钮？？ | 0
资料归档 | / | 主页面 | 钟新宇 |  | 100
|  | 资料归档 | 钟新宇 | 工具栏按钮 | 100
|  | 撤销备案 | 钟新宇 | 工具栏按钮 | 100
|  | 下载资料（共通） | 钟新宇 | 列表行按钮 | 100 | 3次调用？
|  | 预览-主页 | 钟新宇 | 列表行按钮 ***** | 0
|  | 预览-详情 | 杨志强 |  | 0
|  | 预览-详情-放大 | 杨志强 |  | 0
资料调阅 | / | 主页面（报关单） | 林川博 |  | 100
|  | 主页面（所属期） | 林川博 | 改成菜单 | 100
|  | 打印成册（共通） | 林川博 | 工具栏按钮 | 100
|  | 下载资料（共通） | 林川博 | 工具栏按钮，下载源文件？ | 100
|  | 资料撤档 | 林川博 | 工具栏按钮 | 100
|  | 调阅（共通） | 林川博 | 列表行按钮，PDF预览 | 100
核查调阅 | 单证核查 | 主页面 | 马福闯 |  | 100
|  | 导入核查 | 马福闯 |  | 100
|  | 核查报送 | 马福闯 |  | 100
|  | 打印成册（共通） | 马福闯 | 工具栏按钮，重复 | 100
|  | 下载资料（共通） | 马福闯 | 工具栏按钮，重复 | 100
|  | 去获取 | 马福闯 | 列表行按钮 | 100 | 查询条件
|  | 去备案 | 马福闯 | 列表行按钮 | 100 | 查询条件
|  | 去归档 | 马福闯 | 列表行按钮 | 100 | 查询条件
|  | 调阅（共通） | 马福闯 | 列表行按钮，重复，PDF预览 | 100
| 核查记录 | 主页面 | 马福闯 |  | 100
|  | 调阅（共通） | 马福闯 | 列表行按钮 | 100
备案单证设置 | 基础设置 |  | 林川博 |  | 100
| 资料顺序设置 |  | 林川博 | 仿照设置 | 100

## 核销接口联调
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 接口 | 是否通用接口 | 后端是否完成 | 前端是否完成 | 备注
1 | 进料加工核销概览
2 | 数据下载管理 | 数据下载 | / | 4.1.1.1 查询口岸卡密码（TY_HX_CX_QUERY_BY_PARAMS）
3 |  |  |  | 4.1.1.2 环境检测（SB_JLJG_SJXZ_SJXZ_HJJC）
4 |  |  |  | 4.1.1.3 数据下载（SB_JLJG_SJXZ_SJXZ_XZRW）
5 |  | 进度查询 | / | 4.1.2.1 进度明细列表（TY_HX_CX_GET_BY_PAGER）
6 |  |  |  | 4.1.2.2 删除任务（TY_HX_CX_DEL_BY_UUID）
7 |  |  |  | 4.1.2.3 重新下载（SB_JLJG_SJXZ_JDCX_CXXZ）
8 |  | 加贸海关数据查询 | 加工贸易手册数据 | 4.2.1.1 手册信息列表 |  | 是 | 是
9 |  |  |  | 4.2.1.2 手册信息导出 |  | 是
10 |  |  | 加工贸易账册数据 | 4.2.2.1 账册信息列表 |  | 是 | 是
11 |  |  |  | 4.2.2.2 账册信息导出 |  | 是
12 |  |  | 保税核注清单数据 | 4.2.3.1 进（出）口核注清单列表 |  | 是 | 是
13 |  |  |  | 4.2.3.2 进（出）口核注清单导出 |  | 是
14 |  |  | 核销报关单数据 | 4.2.4.1 进（出）口报关单列表 |  | 是 | 是
15 |  |  |  | 4.2.4.2 进（出）口报关单导出 |  | 是
16 |  | 加贸反馈数据查询 | 已核销手册数据 | 4.3.1.1 手册信息列表 |  | 是 | 是
17 |  |  |  | 4.3.1.2 手册信息导出 |  | 是
18 |  |  | 已核销账册数据 | 4.3.2.1 账册信息列表 |  | 是 | 是
19 |  |  |  | 4.3.2.2 账册信息导出 |  | 是
20 |  |  | 已核销报关单数据 | 4.3.3.1 进（出）口报关单列表 |  | 是 | 是
21 |  |  |  | 4.3.3.2 进（出）口报关单导出 |  | 是
22 |  |  | 免抵退出口明细数据 | 4.3.4.1 出口明细列表 |  | 是 | 是
23 |  |  |  | 4.3.4.2 出口明细导出 |  | 是
24 | 智能分析 | / | / | 4.4.1 智能分析列表
25 |  |  |  | 4.4.2.1 智能分析数据条数
26 |  |  |  | 4.4.2.2 智能分析数据计算
27 |  |  |  | 4.4.3.1 核销明细条数查询
28 |  |  |  | 4.4.3.2 生成核销明细
29 |  |  |  | 4.4.4.1 分析结果明细列表
30 |  |  |  | 4.4.4.2 分析结果设置忽略
31 |  |  |  | 4.4.4.3 分析结果数据导出
32 |  |  |  | 4.4.5 数据导出
33 | 二次核销
34 | 内部台账 | / | / | 4.5.1 手账册明细列表
35 |  |  |  | 4.5.2 进出口关单明细列表
36 |  |  |  | 4.5.3 进出口关单数据导入
37 |  |  |  | 4.5.4 进出口关单数据导入问题导出
38 |  |  |  | 4.5.5.1 核销明细条数查询（TY_HX_CX_QUERY_BY_PARAMS）
39 |  |  |  | 4.5.5.2 生成核销明细（SB_JLJG_TZHD_SCHXMX_SCSJ）
40 |  |  |  | 4.5.6 数据导出（TY_HX_DC_DC_BY_PARAMS）
41 | 核销申报数据管理 | / | / | 4.6.1.1 免抵退核销明细列表
42 |  |  |  | 4.6.1.2 新增或编辑免抵退核销明细
43 |  |  |  | 4.6.1.3 查询单条免抵退核销明细
44 |  |  |  | 4.6.1.4 删除免抵退核销明细
45 |  |  |  | 4.6.1.5 计算实际分配率
46 |  |  |  | 4.6.1.6 数据小计列表查询
47 |  |  |  | 4.6.1.7 数据小计列表导出
48 |  |  |  | 4.6.1.8 序号重排（SB_JLJG_MXCJ_MDTHX_XHCP）
49 |  |  |  | 4.6.1.9 模板下载
50 |  |  |  | 4.6.1.10 数据导入
51 |  |  |  | 4.6.1.11 导入问题导出
52 |  |  |  | 4.6.1.12 数据导出（已完成）
53 |  |  |  | 4.6.2.1 已核销调整明细列表
54 |  |  |  | 4.6.2.2 新增或编辑已核销调整表明细
55 |  |  |  | 4.6.2.3 查询单条已核销调整表明细
56 |  |  |  | 4.6.2.4 删除已核销调整表明细
57 |  |  |  | 4.6.2.5 数据小计列表查询
58 |  |  |  | 4.6.2.6 数据小计列表导出
59 |  |  |  | 4.6.2.7 序号重排
60 |  |  |  | 4.6.2.8 模板下载
61 |  |  |  | 4.6.2.9 数据导入
62 |  |  |  | 4.6.2.10 导入问题导出
63 |  |  |  | 4.6.2.11 数据导出
64 | 核销数据申报 | / | / | 4.7.1 数据申报明细列表
65 |  |  |  | 4.7.2 查询单条数据申报数据自检明细（TY_HX_CX_QUERY_BY_UUID）
66 |  |  |  | 4.7.3 申报文件下载（SB_JLJG_SJSB_SJZJ_SBWJXZ）
67 |  |  |  | 4.7.4 校验所属期是否可生成申报数据（TY_HX_CX_QUERY_BY_PARAMS）
68 |  |  |  | 4.7.5 查询申报数据合计（TY_HX_CX_QUERY_BY_PARAMS）
69 |  |  |  | 4.7.6 生成申报数据（SB_JLJG_SJSB_SJZJ_SCSBSJ）
70 |  |  |  | 4.7.7 数据自检（SB_JLJG_SJSB_SJZJ_SJZJ）
71 |  |  |  | 4.7.8 接收反馈（SB_JLJG_SJSB_SJZJ_FKXZ）
72 |  |  |  | 4.7.9 正式申报（SB_JLJG_SJSB_SJZJ_ZSSB）
73 |  |  |  | 4.7.10 报表打印（SB_JLJG_SJSB_SJZJ_BBDY）
74 |  |  |  | 4.7.11 报表预览（SB_JLJG_SJSB_SJZJ_BBYL）
75 | 申报进度查询 | / | / | 4.8.1 申报进度明细列表
76 |  |  |  | 4.8.2 撤销数据（SB_JLJG_SBJD_ZSSB_CXSJ）
77 |  |  |  | 4.8.3 反馈读入（SB_JLJG_SBJD_ZSSB_FKDR）
78 | 核销数据查询 | / | / | 4.10.1 查询已核销所属期清单 |  | 是
79 |  |  |  | 4.10.2 免抵退核销表 |  | 是
80 |  |  |  | 4.10.3 已核销调整表 |  | 是
| 申报疑点 |  |  | 4.9.1 申报疑点代码列表
4.9.2 申报疑点明细列表
4.9.3 申报疑点明细导出
4.9.4 疑点打印

## 备案单证接口联调
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 接口文档 |  | 开发人 | 备注 | 是否完成 | 前后已联调 | 计划截止2月23日，前端自行核对完成 | 3月15日之前，提交测试
1 | 单证管理 | / | 3.1.1 列表初始化及查询 | / | 林川博 |  | 100 | 100
2 |  |  | 3.1.2 上传单证 | 3.1.2.1 单证名称和单证编号 已存在 | 林川博 | 2.1.1 | 100 |  | 缩略图 | 高拍仪（差pdf预览 |  | 只能选节点
3 |  |  |  | 3.1.2.2 保存 | 林川博 |  | 100 | 100
4 |  |  | 3.1.3 删除 | / | 林川博 |  | 100 | 100
5 |  |  | 3.1.4 下载 | / | 林川博 | 2.2.2 | 100 | 100
6 |  |  | 3.1.5 编辑 | 3.1.5.1 页面初始化 | 林川博 | 2.1.1 | 100 | 100
7 |  |  |  | 3.1.5.2 保存 | 林川博 | 3.1.2 | 100 | 100
8 | 单证备案 | 单证备案 | 3.2.1 列表初始化及查询 | / | 林川博 |  | 100
9 |  |  | 3.2.2 获取申报数据 | 3.2.2.1 从小图获取 | 林川博 |  | 100 | 100 | 有调整 | 高拍仪 | 分组上传
10 |  |  |  | 3.2.2.2 读入反馈文件 | 林川博 |  | 100 | 100 | 有调整
11 |  |  | 3.2.3 受理日期-保存 | / | 林川博 |  | 100
12 |  |  | 3.2.4 删除 | / | 林川博 |  | 100 | 100
13 |  | 资料采集 | 3.3.1 列表初始化及查询 | / | 林川博 |  | 100
14 |  |  | 3.3.2 关联单证 | 3.3.2.1 初始化 | 林川博 |  | 100
15 |  |  |  | 3.3.2.2 保存（内部关联单证按钮） | 林川博 |  | 100
16 |  |  | 3.3.3 解除关联 | 3.3.3.1 列表初始化 | 林川博 |  | 100
17 |  |  |  | 3.3.3.2 保存（内部关联单证按钮） | 林川博 |  | 100
18 |  |  | 3.3.4 上传单证 | 3.3.4.1 报关单 | 林川博 |  | 100
19 |  |  |  | 3.3.4.2 页面初始化或下拉树选择事件 | 林川博 | 2.2.2 | 100
20 |  |  |  | 3.3.4.3 双击单证文件夹或放大镜 | 林川博 | 2.2.1 | 100
21 |  |  |  | 3.3.4.4 保存 | 林川博 | 3.1.2.2 | 100
22 |  |  |  | 3.3.4.5 详细页保存 | 林川博 |  | 100
23 |  |  |  | 3.3.4.6 调整顺序 | 林川博 |  | 100
24 |  |  | 3.3.5 预览 | / | 林川博 | 2.2.2 | 100
25 |  |  | 3.3.6 下载 | / | 林川博 | 2.3.3 | 100
26 |  |  | 3.3.7 完成备案 | / | 林川博 |  | 100
27 | 资料归档 | / | 3.4.1 列表初始化及查询 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
28 |  |  | 3.4.2 资料归档 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
29 |  |  | 3.4.3 撤销备案 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
30 |  |  | 3.4.4 预览 | / | 王晓蕾 | 2.1.2 | 100 | 100
31 |  |  | 3.4.5 下载 | / | 王晓蕾 | 2.2.3 | 100 | 100
32 | 资料调阅 | 按报关单 | 3.5.1 列表初始化及查询 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
33 |  |  | 3.5.2 打印成册 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
34 |  |  | 3.5.3 下载资料 | / | 王晓蕾 | 2.2.3 | 100 | 100
35 |  |  | 3.5.4 资料撤档 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
36 |  |  | 3.5.5 调阅 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
37 |  | 按所属期 | 3.6.1 列表初始化及查询 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
38 |  |  | 3.6.2 生成所属期数据 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
39 |  |  | 3.6.3 打印成册 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
40 |  |  | 3.6.4 下载资料 | / | 王晓蕾 | 2.2.4 | 100 | 100
41 |  |  | 3.6.5 资料撤档 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
42 |  |  | 3.6.6 调阅 | / | 王晓蕾 | 3.6.3 | 100 | 100
43 | 核查调阅 | 核查任务 | 3.7.1.1 列表初始化及查询 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
44 |  |  | 3.7.1.2 创建任务 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
45 |  |  | 3.7.1.3 生成核查文件 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
46 |  |  | 3.7.1.4 打印成册 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
47 |  |  | 3.7.1.5 下载资料 | / | 王晓蕾 | 2.3.5 | 100 | 100
48 |  |  | 3.7.1.6 调阅 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
49 |  |  | 3.7.1.7 删除 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
50 |  | 任务详情 | 3.7.2.1 初始化 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
51 |  |  | 3.7.2.2 下载 | / | 王晓蕾 | 2.2.3 | 100 | 100
52 |  |  | 3.7.2.3 填写核查说明 | / | 王晓蕾 |  | 100 | 100
53 | 备案单证设置 | 基础设置 | 3.8.1.1 页面初始化 | / | 林川博 |  | 100 | 100
54 |  |  | 3.8.1.2 保存 | / | 林川博 |  | 100 | 100
55 |  |  | 3.8.1.3 测试连接（FTP） | / | 林川博 |  | 100 |  | 无接口
56 |  | 云备份 | 3.8.2 云备份 | / | 林川博 |  | 100 |  | 无接口
57 |  | 资料顺序设置 | 3.8.3.1 列表初始化 | / | 林川博 |  | 100 | 100
58 |  |  | 3.8.3.2 保存 | / | 林川博 |  | 100 | 100

## 发票接口联调
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 接口文档 | 开发人 | 备注 | 是否完成 | 前后已联调 | 计划截止2月23日，前端自行核对完成 | 3月15日之前，提交测试
1 | 出口发票概览 | / | 3.2.1 未开票外部数据统计 | 于新一 |  | 100 | 100
2 |  |  | 3.2.2 发票申请单数据统计 | 于新一 |  | 100 | 100
3 |  |  | 3.2.3 历史开票情况统计 | 于新一 |  | 100 | 100
4 |  |  | 3.2.4 发票开具区间统计 | 于新一 |  | 100 | 100
5 | 按报关单开具 | / | 3.3 按报关单开具 | 杨志强 |  | 100 | 100
6 |  |  | 3.3.1 同步报关单数据统计 | 杨志强 |  | 100 | 100
7 |  |  | 3.3.2 同步报关单数据处理 | 杨志强 |  | 100 | 100
8 |  |  | 3.3.3 待开票18位报关单查询 | 杨志强 |  | 100 | 100
9 |  |  | 3.3.4 待开票21位报关单查询 | 杨志强 |  | 100 | 100
10 |  |  | 3.3.5 报关单明细查询（作废） | 杨志强 |  | 100 | 100
11 |  |  | 3.3.6 税收分类编码列表查询（按选中报关单号分组） | 杨志强 |  | 100 | 100
12 |  |  | 3.3.7 设置税收分类编码 53 | 杨志强 |  | 100 | 100
13 |  |  | 3.3.8 购买方信息列表查询（按选中报关单号分组） | 杨志强 |  | 100 | 100
14 |  |  | 3.3.9 设置购买方信息 58 | 杨志强 |  | 100 | 100
15 |  |  | 3.3.10 汇率列表查询（按选中报关单号分组） | 杨志强 |  | 100 | 100
16 |  |  | 3.3.11 （未完成）设置汇率 | 杨志强 |  | 100 | 100
17 |  |  | 3.3.13 统计开票信息 | 杨志强 |  | 100 | 100
18 |  |  | 3.3.14 查询可编辑开票的关单信息 | 杨志强 |  | 100 | 100
19 |  |  | 3.3.15 生成发票申请单数据 | 杨志强 |  | 100 | 100 | 未测试
20 | 导入模板开具 | / | 3.5.1 开票申请单列表查询 | 王旭 |  | 100 | 100
21 |  |  | 3.5.2 开票申请单明细预览 | 王旭 |  | 100 | 100
22 |  |  | 3.5.3 删除开票申请单 | 王旭 |  | 100 | 100
23 |  |  | 3.5.4 导入生成发票申请单 | 王旭 |  | 100 | 100
24 |  |  | 3.5.5 导出错误模板数据 | 王旭 |  | 100 | 100
25 |  |  | 3.5.6 采集生成发票申请单 | 王旭 |  | 100 | 100 | 未测试
26 |  |  | 3.5.7 申请单确认开票 | 王旭 |  | 100 | 100
27 |  |  | 3.5.8 查询单据编号 | 王旭 |  | 100 | 100
28 | 发票申请单 | / | 3.6.1 申请单列表查询 | 于新一 |  | 100 | 100
29 |  |  | 3.6.2 申请单明细查询 | 于新一 |  | 100 | 100
30 |  |  | 3.6.3 申请单调整查询（按选中申请单号分组） | 于新一 |  | 100 | 100
31 |  |  | 3.6.4 申请单编辑保存 | 于新一 |  | 100 | 100
32 |  |  | 3.6.5 申请单调整保存 | 于新一 |  | 100 | 100
33 |  |  | 3.6.6 申请单确认开票 | 于新一 |  | 100 | 100
34 |  |  | 3.6.7 （待定）单据序号重排 | 于新一 |  | 100 | 100
35 |  |  | 3.6.8 删除发票申请单 | 于新一 |  | 100 | 100
36 | 发票开具管理 | / | 3.7.1 发票开具查询 | 王旭 |  | 100 | 100
37 |  |  | 3.7.2 发票文件回填 | 王旭 |  | 100 | 100
38 |  |  | 3.7.3 设置取消开票 | 王旭 |  | 100 | 100
39 |  |  | 3.7.4 设置发票冲红 | 王旭 |  | 100 | 100
40 |  |  | 3.7.5 设置发票作废 | 王旭 |  | 100 | 100
41 |  |  | 3.7.6 下载开票文件 | 王旭 |  | 100 | 100
42 | 发票开具配置 | 基础开票配置 | 3.8.1.2.1 查询基础开票配置 | 杨志强 |  | 100 | 100
43 |  |  | 3.8.1.2.2 新增或修改开票配置 | 杨志强 |  | 100 | 100
44 |  | 关单开票配置 | 3.8.2.2.1 查询关单开票配置 | 杨志强 |  | 100 | 100
45 |  |  | 3.8.2.2.2 新增或修改开票配置 | 杨志强 |  | 100 | 100
46 |  | 销售方配置 | 3.8.3.2.1 查询开票销方配置信息 | 杨志强 |  | 100 | 100
47 |  | 客户管理 | 3.8.3.2.2 新增或修改销售方配置 | 杨志强 |  | 100 | 100
48 |  |  | 3.8.4.1 客户信息查询 | 杨志强 |  | 100 | 100
49 |  |  | 3.8.4.2 删除客户信息 | 杨志强 |  | 100 | 100
50 |  |  | 3.8.4.3 客户信息维护 | 杨志强 |  | 100 | 100
51 |  |  | 3.8.4.4 导入客户信息 | 王旭 |  | 100 | 100
52 |  |  | 3.8.4.5 提取境外收货人 | 杨志强 |  | 100 | 100
53 |  |  | 3.8.4.6 设置客户状态 | 杨志强 |  | 100 | 100
54 |  |  | 3.8.4.7 校验境外提取收货人名称唯一 | 杨志强 |  | 100 | 100
55 |  |  | 3.8.4.8 导入模板下载 | 王旭 |  | 100 | 100
56 |  | 汇率管理 | 3.8.5.1 汇率查询 | 杨志强 |  | 100 | 100
57 |  |  | 3.8.5.2 币种查询 | 杨志强 |  | 100 | 100
58 |  |  | 3.8.5.3 汇率保存 | 杨志强 |  | 100 | 100
59 |  |  | 3.8.5.4 更新汇率 | 杨志强 |  | 100 | 100
60 |  |  | 3.8.5.5 汇率导出 | 杨志强 |  | 100 | 100
61 |  |  | 3.8.5.6 汇率导入 | 杨志强 |  | 100 | 100
62 |  |  | 3.8.5.7 同步退税汇率 | 杨志强 |  | 100 | 100
63 |  |  | 3.8.5.8 同步中国银行汇率 | 杨志强 |  | 100 | 100
64 |  | 外销商品管理 | 3.8.6.1 外销商品查询 | 杨志强 |  | 100 | 100
65 |  |  | 3.8.6.2 删除外销商品 | 杨志强 |  | 100 | 100
66 |  |  | 3.8.6.3 新增外销商品 | 杨志强 |  | 100 | 100
67 |  |  | 3.8.6.4 外销商品赋码 | 杨志强 |  | 100 | 100
68 |  |  | 3.8.6.5 设置商品标志 | 杨志强 |  | 100 | 100
69 |  |  | 3.8.6.6 提取商品信息 | 杨志强 |  | 100 | 100
70 |  |  | 3.8.6.7 设置发票规格型号 | 杨志强 |  | 100 | 100
71 |  | 其他商品管理 | 3.8.7.1 其他商品查询 | 王旭 |  | 100 | 100
72 |  |  | 3.8.7.2 删除其他商品 | 王旭 |  | 100 | 100
73 |  |  | 3.8.7.3 新增其他商品 | 王旭 |  | 100 | 100
74 |  |  | 3.8.7.4 导入其他商品 | 王旭 |  | 100 | 100
75 |  |  | 3.8.7.5 导入模板下载 | 王旭 |  | 100 | 100
76 |  | 备注管理 | 3.8.8.1 备注业务字段项查询 | 杨志强 |  | 100 | 100
77 |  |  | 3.8.8.2 备注基本数据项查询 | 杨志强 |  | 100 | 100
78 |  |  | 3.8.8.3 备注字段项更新保存 | 杨志强 |  | 100 | 100

## 问题
数据概览 | 退税进度链接缺失
右滑弹窗缺少标题

## 配单
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 页面 | 功能模块 | 页面 |  |  | 备注 | 通用模块 | 接口
[5 empty] | 计划完结 | 完成 | 开发人
出口退税 | 退税申报 | 智能配单 | 1_主页 |  |  |  | 于新一
|  |  | 2.1_自动匹配弹窗 |  |  |  | 于新一
|  |  | 3_确认页面 |  |  |  | 于新一
|  |  | 4_生成明细 |  |  |  | 于新一
|  |  | 5_关单详情 |  |  |  | 于新一
|  |  | 2.2_手动配单主页 |  |  |  | 杨志强
|  |  | 2.3_调整关单 |  |  |  | 杨志强
|  |  | 2.4_调整发票 |  |  |  | 杨志强
|  |  | 2.5_添加关单 |  |  |  | 杨志强
|  |  | 2.6_添加发票 |  |  |  | 杨志强